## 功能列表
模块 | 功能点 | 功能描述
用户认证 | 用户注册 | 邮箱验证码注册，用户名唯一性校验
用户认证 | 用户登录 | JWT登录，Token过期自动跳转
用户认证 | 个人信息管理 | 修改头像、昵称、密码等
活动管理 | 活动CRUD | 管理员发布/编辑/删除活动
活动管理 | 活动报名 | 用户报名/取消报名，人数限制
帖子互动 | 帖子发布 | 用户发布帖子到指定版块
帖子互动 | 评论回复 | 树形评论结构，支持多级回复
帖子互动 | 点赞收藏 | 帖子点赞、收藏，幂等控制
AI智能 | AI助手 | SSE流式对话，支持中文
AI智能 | AI内容审核 | 发帖自动审核，违规自动下线+禁发
AI智能 | AI活动简介 | 根据标题关键词生成活动简介
推荐算法 | 个性化推荐 | 基于Item-CF的协同过滤推荐
推荐算法 | 冷启动兜底 | 新用户返回热门活动
实时通信 | WebSocket通知 | 点赞、评论、系统通知实时推送
实时通信 | 私信聊天 | 用户间一对一实时聊天
管理后台 | 帖子审核 | 管理员上/下线帖子，删除帖子
管理后台 | 用户管理 | 禁发/解禁用户，查看用户列表
管理后台 | 数据大屏 | ECharts用户/活动/版块可视化

## 用户故事
用户故事 | 优先级(P0-P5) | 故事点(小时) | 验收标准 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为一个用户，我需要注册并登录，以便使用系统功能 | P0 | 10 | 注册成功跳转登录；登录返回JWT Token | Done
作为一个用户，我需要浏览活动和帖子，以便获取校园信息 | P0 | 12 | 活动/帖子列表分页展示，支持筛选 | Done
作为一个用户，我需要发布和互动帖子，以便参与讨论 | P0 | 16 | 发帖、评论、点赞、收藏功能正常 | Done
作为一个用户，我需要报名参加活动，以便参与线下活动 | P0 | 8 | 报名成功人数限制校验 | Done
作为一个用户，我需要AI助手帮助，以便快速获取信息 | P1 | 14 | SSE流式输出中文无乱码 | Done | 已修复编码
作为一个管理员，我需要审核帖子，以便维护社区秩序 | P0 | 10 | 违规帖子自动/人工下线+禁发 | Done
作为一个管理员，我需要查看数据报表，以便了解平台运营 | P1 | 10 | 4种图表正常渲染 | Done
作为一个新用户，我需要推荐内容，以便快速找到感兴趣的活动 | P0 | 12 | 新用户有非空推荐列表 | Done

## Sprint1迭代计划
Sprint1 (2025/03/03~2025/03/16)
Sprint | 用户故事 | 任务 | 故事点 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
Sprint1 | 用户注册/登录 | Spring Boot 3 项目初始化 + Maven依赖配置 | 8 | 潘樾 | Done
Sprint1 | 用户注册/登录 | Vue3 + Vite 前端项目初始化 + 路由配置 | 8 | 李倩 | Done
Sprint1 | 用户注册/登录 | 数据库表结构设计 | 8 | 潘樾 | Done
Sprint1 | 用户注册/登录 | JWT 用户注册/登录/退出 API | 10 | 潘樾 | Done
Sprint1 | 用户注册/登录 | Spring Security 白名单和权限控制配置 | 10 | 潘樾 | Done | 安全配置变更+2天
Sprint1 | 用户注册/登录 | 前端登录/注册页面 + Token 持久化 | 8 | 李倩 | Done
Sprint1 | 浏览活动/帖子 | MyBatis-Plus 分页插件 + 全局异常处理 | 6 | 潘樾 | Done
Sprint1 | 浏览活动/帖子 | 前端 axios 封装层（统一拦截、401跳转） | 6 | 李倩 | Done
Sprint1 | 浏览活动/帖子 | 跨域 CORS 配置 + 前后端接口联调 | 8 | 张鑫 | Done

## Sprint2迭代计划
Sprint2 (2025/03/17~2025/03/30)
Sprint | 用户故事 | 任务 | 故事点 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
Sprint2 | 活动管理 | 活动 CRUD API（创建/编辑/删除/审核） | 10 | 潘樾 | Done
Sprint2 | 活动管理 | 活动列表页、详情页前端 | 12 | 李倩 | Done
Sprint2 | 活动报名 | 活动报名/取消报名 API + 人数限制 | 8 | 潘樾 | Done
Sprint2 | 活动报名 | 我的报名页面 | 8 | 童欣语 | Done
Sprint2 | 帖子互动 | 帖子发布/编辑/删除 + 版块关联 | 10 | 潘樾 | Done
Sprint2 | 帖子互动 | 帖子列表和详情页（Markdown渲染） | 12 | 李倩 | Done
Sprint2 | 帖子互动 | 评论树形结构 + 点赞系统 | 10 | 张鑫 | Done
Sprint2 | 帖子互动 | 评论前端交互 | 8 | 童欣语 | Done
Sprint2 | 帖子互动 | 收藏 toggle API + 我的收藏页面 | 8 | 潘樾/李倩 | Done
Sprint2 | 用户主页 | 用户个人主页 + 关注/取关 | 10 | 张鑫/潘樾 | Done
Sprint2 | Bug修复 | 报名时间校验逻辑 | 4 | 潘樾 | Done | 紧急修复
Sprint2 | Bug修复 | 评论点赞幂等性 | 4 | 张鑫 | Done | 紧急修复

## Sprint3迭代计划
Sprint3 (2025/04/07~2025/04/20)
Sprint | 用户故事 | 任务 | 故事点 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
Sprint3 | AI智能 | DeepSeek API 调研 + AiService封装 | 6 | 潘樾 | Done
Sprint3 | AI智能 | AI活动简介生成 API | 8 | 潘樾 | Done
Sprint3 | AI智能 | AI对话助手 API（SSE流式输出） | 12 | 潘樾 | Done | SSE调试+1天
Sprint3 | AI智能 | 前端AI助手页面（SSE流式渲染） | 10 | 李倩 | Done
Sprint3 | AI智能 | AI帖子内容审核 + 自动下线+禁发 | 10 | 潘樾 | Done
Sprint3 | 推荐算法 | Item-CF 推荐算法 | 10 | 张鑫 | Done
Sprint3 | 实时通信 | WebSocket 实时通知 | 8 | 潘樾 | Done
Sprint3 | 实时通信 | WebSocket 私信聊天 | 10 | 张鑫 | Done
Sprint3 | 管理后台 | 管理后台（审核/用户管理/版块） | 12 | 童欣语 | Done
Sprint3 | 数据可视化 | ECharts 数据大屏（4种图表） | 10 | 卢欣悦 | Done
Sprint3 | Bug修复 | SSE Nginx断流 | 4 | 潘樾 | Done | 紧急修复
Sprint3 | Bug修复 | WebSocket Token传递 | 4 | 张鑫 | Done | 紧急修复
Sprint3 | Bug修复 | 推荐冷启动空列表 | 4 | 张鑫 | Done | 紧急修复

## Sprint4迭代计划
Sprint4 (2025/05/05~2025/05/18)
Sprint | 用户故事 | 任务 | 故事点 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
Sprint4 | 测试 | JUnit5 后端单元测试 | 12 | 潘樾 | Done
Sprint4 | 测试 | Vitest 前端 Store 单元测试 | 10 | 李倩 | Done
Sprint4 | 测试 | Playwright E2E 测试 | 12 | 童欣语 | Done
Sprint4 | 性能优化 | Spring AOP 限流注解 | 6 | 潘樾 | Done
Sprint4 | 性能优化 | Redis 热点数据缓存优化 | 8 | 张鑫 | Done
Sprint4 | 性能优化 | 前端路由懒加载 + 图片懒加载 | 8 | 李倩 | Done
Sprint4 | 文档 | API 文档（Swagger/Knife4j） | 10 | 卢欣悦 | Done
Sprint4 | 文档 | 部署文档 + 答辩PPT + 项目报告 | 14 | 卢欣悦 | Done

## 迭代回顾
Sprint | 做得好的 | 需要改进的 | 行动项 | 负责人
Sprint 1 | 基础框架按时搭建完成；前后端技术选型一致 | Spring Boot 3安全配置重构多耗费2天 | 升级框架前仔细阅读迁移指南 | 潘樾
Sprint 2 | 核心功能全部完成；团队分工明确 | 报名校验和点赞幂等性2个Bug | toggle操作必须保证幂等性 | 张鑫
Sprint 3 | AI集成和实时通信完成；创新点突出 | SSE代理断流、WebSocket认证、推荐冷启动踩坑 | 第三方API集成前验证限流策略 | 潘樾
Sprint 4 | 测试覆盖率达标；文档完整 | 无明显风险 | 继续保持文档同步 | 卢欣悦