## 功能列表
模块编号 | 功能模块 | 功能点数量 | 功能描述 | 负责人
M1 | 用户认证 | 8 | 用户注册、登录、邮箱验证、JWT认证、Token刷新、权限控制 | 潘樾/李倩
M2 | 帖子功能 | 9 | 帖子发布/编辑/删除、评论树、点赞、收藏、版块分类 | 潘樾/张鑫
M3 | AI功能 | 9 | AI对话助手、活动简介生成、内容审核、自动下线、禁发通知 | 潘樾
M4 | 管理后台 | 9 | 帖子审核、用户管理、版块管理、AI一键处理、数据管理 | 童欣语/卢欣悦
M5 | 实时通信 | 4 | WebSocket通知、点赞/评论实时推送、连接认证 | 潘樾/张鑫
M6 | 推荐算法 | 3 | 基于Item-CF的个性化推荐、热门活动兜底、结果去重 | 张鑫
M7 | 数据可视化 | 4 | 用户增长折线图、版块分布饼图、热门活动柱状图、活跃热力图 | 卢欣悦

## 测试用例及跟踪
用例编号 | 功能模块 | 测试场景/用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试结果 | BugID | 执行人 | 备注
TC-001 | 用户认证 | 用户注册成功 | 数据库无该用户名 | 输入用户名+密码+邮箱，点击注册 | 注册成功，跳转登录页 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-002 | 用户认证 | 注册时邮箱验证码验证 | 已发送验证码 | 输入正确验证码完成注册 | 注册成功 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-003 | 用户认证 | 验证码过期后注册失败 | 验证码已超过5分钟 | 使用过期验证码注册 | 注册失败，提示"验证码已过期" | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-004 | 用户认证 | 验证码60秒内重复发送 | 已发送一次验证码 | 60秒内再次点击发送 | 提示"发送过于频繁" | P2 | Pass | - | 童欣语
TC-005 | 用户认证 | 用户登录成功 | 已注册账号 | 输入正确用户名+密码 | 返回JWT Token，跳转首页 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-006 | 用户认证 | 登录密码错误 | 已注册账号 | 输入错误密码 | 提示"用户名或密码错误" | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-007 | 用户认证 | JWT Token过期自动跳转 | Token已过期 | 访问受保护接口 | 返回401，前端跳转登录页 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-008 | 用户认证 | 未登录用户访问受保护页面 | 未登录 | 直接访问 /admin 路由 | 跳转登录页 | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-101 | 帖子功能 | 正常发帖 | 用户已登录，未被禁发 | 填写标题+内容+版块，点击发布 | 发帖成功，status=1 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-102 | 帖子功能 | 发帖内容不完整 | 用户已登录 | 标题为空，点击发布 | 提示"标题不能为空" | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-103 | 帖子功能 | 帖子点赞/取消点赞 | 帖子已发布 | 点击点赞按钮 | 点赞数+1/-1，状态切换 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-104 | 帖子功能 | 点赞幂等性验证 | 已点赞 | 连续快速点击点赞按钮 | 只计一次，不重复计数 | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-105 | 帖子功能 | 帖子收藏/取消收藏 | 帖子已发布 | 点击收藏按钮 | 收藏状态切换 | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-106 | 帖子功能 | 用户删除自己的帖子 | 帖子属于当前用户 | 点击删除，确认 | 帖子status→0，前台消失 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-107 | 帖子功能 | 用户不能删除他人帖子 | 帖子不属于当前用户 | 尝试删除 | 提示"无权删除他人帖子" | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-108 | 帖子功能 | 评论发布 | 帖子详情页 | 输入评论内容，点击发送 | 评论成功，显示在评论区 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-109 | 帖子功能 | 评论回复（树形结构） | 已有评论 | 点击回复，输入内容发送 | 子评论正确挂载到父评论下 | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-201 | AI功能 | AI助手对话正常 | 用户已登录 | 发送消息，等待AI回复 | 收到流式输出，内容完整 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-202 | AI功能 | AI助手中文不乱码 | 用户已登录 | 发送中文问题 | 回复中文无乱码 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-203 | AI功能 | AI助手多轮上下文记忆 | 已对话多轮 | 提问之前对话的相关内容 | AI能正确理解上下文 | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-204 | AI功能 | AI活动简介生成 | 活动创建页 | 输入标题+关键词，点击生成 | 生成200字内纯文本简介 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-205 | AI功能 | AI帖子内容审核（合规内容） | 帖子内容为正常内容 | 点击AI检测 | 违规概率<30，建议"合规" | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-206 | AI功能 | AI帖子内容审核（违规内容） | 帖子含敏感词/违规词 | 点击AI检测 | 违规概率≥60，显示违规类型 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-207 | AI功能 | 发帖后AI自动审核（正常） | 发帖内容为正常内容 | 发布帖子 | 帖子保持status=1，正常显示 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-208 | AI功能 | 发帖后AI自动审核（违规） | 发帖内容含违规内容 | 发布帖子 | 帖子自动下线，用户被禁发30分钟 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-209 | AI功能 | AI自动审核后站内通知 | 帖子被AI下线 | 查看用户通知 | 收到违规通知含原因和解禁时间 | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-301 | 管理后台 | 管理员下线帖子 | 帖子status=1 | 点击下线按钮 | 帖子status→0，前台消失 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-302 | 管理后台 | 管理员上线帖子 | 帖子status=0 | 点击上线按钮 | 帖子status→1，前台恢复显示 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-303 | 管理后台 | 管理员删除帖子 | 帖子存在 | 点击删除，确认删除 | 帖子从后台列表直接消失 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-304 | 管理后台 | 管理员解除用户禁发 | 用户因违规被禁发 | 点击解禁按钮 | 用户post_ban_until置NULL | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-305 | 管理后台 | 解禁后用户可正常发帖 | 用户已被解禁 | 用户发布新帖 | 发帖成功，无报错 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-306 | 管理后台 | 被禁发用户发帖报错 | 用户禁发中 | 尝试发帖 | 提示"被禁止发帖，还有X分钟解除" | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-307 | 管理后台 | AI一键下线+禁发操作 | AI检测违规概率>60 | 点击"一键下线+禁发" | 帖子下线+用户禁发+通知发送 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-308 | 管理后台 | 管理后台帖子列表 | 数据库有帖子 | 进入帖子管理页 | 显示status≠-1的帖子列表 | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-309 | 管理后台 | 管理员帖子搜索 | 后台有帖子 | 输入关键词搜索 | 正确筛选匹配帖子 | P2 | Pass | - | 童欣语
TC-401 | 实时通信 | WebSocket连接建立 | 用户已登录，Token有效 | 打开页面 | WebSocket连接成功建立 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-402 | 实时通信 | 点赞实时通知 | A用户在线 | B用户点赞A的帖子 | A实时收到点赞通知 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-403 | 实时通信 | 评论实时通知 | 帖子作者在线 | 他人评论帖子 | 帖子作者实时收到评论通知 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-404 | 实时通信 | WebSocket Token无效拒绝 | Token过期或无效 | 尝试建立WebSocket连接 | 连接被拒绝 | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-501 | 推荐算法 | 有行为数据用户推荐 | 用户有浏览/报名记录 | 调用推荐接口 | 返回个性化推荐活动列表 | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-502 | 推荐算法 | 新用户冷启动推荐 | 新用户无行为记录 | 调用推荐接口 | 返回热门活动列表（非空） | P0 | Pass | - | 童欣语
TC-503 | 推荐算法 | 推荐结果去重 | 用户已报名某活动 | 调用推荐接口 | 已报名活动不出现在推荐中 | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-601 | 数据可视化 | 用户增长趋势折线图 | 管理后台数据看板 | 进入统计页面 | 折线图正常渲染近30天数据 | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-602 | 数据可视化 | 版块内容分布饼图 | 各版块有帖子 | 进入统计页面 | 饼图正常显示各版块占比 | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-603 | 数据可视化 | 热门活动报名柱状图 | 有活动数据 | 进入统计页面 | 水平柱状图显示Top10 | P1 | Pass | - | 童欣语
TC-604 | 数据可视化 | 用户活跃热力图 | 有行为数据 | 进入统计页面 | 热力图显示24h×7天分布 | P1 | Pass | - | 童欣语